## 目標シート
目標シート
| 最終目標 |  |  |  |  | レースゲームの作成 | [19 empty] | 開始日 |  |  | 2022-12-01
20 | [25 empty] | 終了日 |  |  | 2023-01-29
| チームメーンバー |  | 学年 | 専攻
矢野陽大
| No | 作業名 | 担当者 | 進捗率 | ステータス | 12 | [30 empty] | 1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 1 | プレイヤー |  | 0% | bar: 12 1 木 to 12 6 火
| 2 | ゴール処理 |  | 0% | bar: 12 23 金 to 12 27 火
| 3 | ステージ |  | 0% | bar: 12 7 水 to 12 14 水
| 4 | タイトル |  | 0% | bar: 12 28 水 to 1 1 日
| 5 | リザルト |  | 0% | bar: 1 2 月 to 1 5 木
| 6 | エフェクト |  | 0% | bar: 1 6 金 to 1 9 月
| 7 | サウンド |  | 0% | bar: 1 10 火 to 1 14 土
| 8 | 当たり判定 |  | 0% | bar: 12 15 木 to 12 22 木
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
[29 empty] | ↓ | [12 empty] | ↓ | [5 empty] | ↓
[29 empty] | 冬休み開始 | [12 empty] | ↓ | [5 empty] | 冬休み終了
↓
GFF ゲームソフト部門 応募締め切り

## 例
目標シート
最終目標 |  |  |  | GFF AWARD2023 で優勝する作品を作る | [19 empty] | 開始日 |  |  | 2022-12-01
[24 empty] | 終了日 |  |  | 2023-01-31
チームメーンバー |  | 学年 | 専攻
No | 作業名 | 進捗率 | ステータス | 12 | [30 empty] | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 企画書作成 | 100% | 完了 | bar: 12 1 木 to 12 4 日
2 | 仕様書＿メインシステム | 75% | 進行中 | bar: 12 5 月 to 12 6 火
3 | 仕様書＿バトルシステム | 65% | 進行中 | bar: 12 5 月 to 12 7 水
4 | 仕様書＿リザルト | 0% | bar: 12 19 月 to 12 20 火
5 | 仕様書＿キャラクター | 35% | 遅延中 | bar: 12 5 月 to 12 9 金
6 | 仕様書＿エネミー | 0% | bar: 12 14 水 to 12 17 土
7 | 仕様書＿強化システム | 40% | 遅延中 | bar: 12 5 月 to 12 11 日
8 | 仕様書＿進化システム | 0% | bar: 12 12 月 to 12 15 木
9 | キャラクター１ デザ発注 | 100% | 完了 | bar: 12 5 月
10 | キャラクター２ デザ発注 | 100% | 完了 | bar: 12 6 火
11 | キャラクター３ デザ発注 |  | 不要
12 | キャラクター４ デザ発注 |  | 不要
13 | エネミー デザ発注 | 0% | bar: 12 12 月 to 12 13 火
14 | ボスエネミー デザ発注 | 0% | bar: 12 13 火 to 12 14 水
15 | タイトル画面 背景発注 | 0% | bar: 12 14 水 to 12 15 木
16 | インゲーム 背景 発注 | 0% | bar: 12 15 木 to 12 16 金
17 | リザルト画面 背景 発注 | 0%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
[27 empty] | ↓ | [12 empty] | ↓ | [5 empty] | ↓
[27 empty] | 冬休み開始 | [12 empty] | ↓ | [5 empty] | 冬休み終了
↓
GFF ゲームソフト部門 応募締め切り